## Sheet1
职位 | 人数 | 作用 | 到岗时间 | 招聘启动时间 | 备注
市场负责人 | 1 | 1）组织产品1.0的冷启动，组织小范围测试。2）梳理公司外部资源，谈资源，敲定资源，资源决定产品1.0后的迭代方向。 | 12月底 | 11月中 | 招聘时间以到岗时间向前推6周，2周沟通，4周办离职
运营负责人 | 1 | 1）产品用户运营策略定制和实施。2）产品后期迭代需求。3）产品内容产出管理。 | 12月底 | 11月中
内容编辑 | 1到2 | 文案编写，外部文案资源管理。 | 1月中 | 由运营负责人决定 | 此人由运营负责人招聘
内容UI设计师 | 1 | 文案内的图片资源制作 | 1月中 | 由运营负责人决定 | 此人由运营负责人招聘
产品UI设计师 | 1 | 负责产品界面的设计，以及辅助内容编辑 | 12月底或2月头 | 尽早或者12月中 | 如果1.0的UI不准备外包，那此人就需要12月底入职，最好熟人推荐。如果1.0的UI决定外包，那可以2月头入职，可以外部招聘。按现在的时间看，招人来做1.0的UI已经赶不上了。
人力资源负责人 | 1 | 负责协同招聘，负责公司员工人事管理。 | 尽早 | 尽早
滋松所属技术负责人 | 1 | 负责产品上线的交接，技术指标验收 | 2月中 | 1月头