## 工作进度
序号 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 计划完成时间 | 状态 | 责任人 | 备注
1 | 项目正式启动会议 | 1 个工作日 | 2017年11月1日 | 2017年11月2日 | 已完成 | 闫旭
2 | 项目需求再review | 8 个工作日 | 2017年11月2日 | 2017年11月15日 | 进行中 | 闫旭+吴平中 | 落实功能细节；
3 | 技术开发工作准备 | 7 个工作日 | 2017年11月3日 | 2017年11月10日 | 已完成 | 李远春 | 开发环境准备、GIT项目管理、开发规范教育培训等；
4 | 美术界面设计 | 10 个工作日 | 2017年11月3日 | 2017年11月17日 |  | 第三方公司
5 | 软件程序设计 | 8 个工作日 | 2017年11月10日 | 2017年11月28日 | 进行中 | 李远春、向辉 | 分前端、后端开发，中间通过接口API交互
6 | 界面切图 | 10 个工作日 | 2017年11月16日 | 2017年11月27日 |  | 第三方公司+向辉
7 | 界面开发 | 57 个工作日 | 2017年11月24日 | 2018年1月5日 | 未进行 | 向辉+张斌+第三方公司
前端界面
| 微信公众号 | 2 个工作日
| 产品H5界面 | 15 个工作日
| 保险公司专员界面 | 5 个工作日
后端界面
| 用户管理 | 5个工作日
| 管理员/文案员界面 | 30个工作日
8 | 共通函数库开发 | 15 个工作日 | 2017年11月10日 | 2017年11月31日 | 进行中 | 李远春+张磊
9 | 接口API设计与开发 | 23 个工作日 | 2017年11月25日 | 2017年12月25日 | 进行中 | 张斌+张磊
10 | 数据库结构设计 | 8 个工作日 | 2017年11月10日 | 2017年11月20日 | 进行中 | 李远春+向辉
11 | 功能模块开发 | 39 个工作日 | 2017年12月2日 | 2018年1月25日 | 进行中 | 李远春+向辉+张斌+张磊
12 | 微信账户组装联调 | 13 个工作日 | 2018年1月26日 | 2018年2月10日 | 未开始 | 李远春+向辉+张斌+张磊
13 | 软件测试 | 13 个工作日 | 2018年1月20日 | 2018年2月5日 | 未开始 | 纪媛+张斌
14 | 单体测试 | 10个工作日 | 2017年11月26日 | 2018年2月1日 | 未开始 | 李远春+向辉+张斌+张磊
15 | 结合测试 | 8个工作日 | 2018年2月2日 | 2018年2月10日 | 未开始 | 李远春+向辉+张斌+张磊
16 | UAT测试 | 10个工作日 | 2018年2月10日 | 2018年2月31日 | 未开始 | 闫旭+吴平中+纪媛
17 | 正式服上线 | 5个工作日 | 2018年3月1日 | 2018年3月5日 | 未开始 | 闫旭+吴平中+纪媛

## 人员架构
保险项目人员配置
序号 | 姓名 | 职位 | 描述 | 备注
1 | 闫旭 | 项目经理 | 负责整体项目的进度管理工作
2 | 李远春 | 技术架构师 | 负责项目整体架构设计、开发、组装等工作
3 | 向辉 | APP开发高级工程师 | 微信端业务开发
4 | 张磊 | 接口API开发工程师 | 接口与管理平台开发
5 | 张斌 | 前后端开发工程师 | 前端后端开发
6 | 纪媛 | 功能测试 | 负责功能测试

## 费用
保险项目人员费用
序号 | 姓名 | 职位 | 预算（万/月） | 备注
1 | 闫旭 | 项目经理 | 0.5
2 | 李远春 | 技术架构师 | 1
3 | 向辉 | APP开发高级工程师 | 1.5 | 兼职
4 | 张磊 | 接口API开发工程师 | 1.6
5 | 张斌 | 前端界面开发工程师 | 1.6
8 | 纪媛 | 负责软件测试 | 0.5