## v1.0
项目周期 | 阶段 | 工作任务 | 参与者 | 状态 | 工时（人日） | 工作日时长 | 时间节点 | 备注
前期准备 | 产品计划 | 市场需求文档 | 张围棋，吴平中 | 完成
|  | v1.0需求范围 | 吴平中 | 完成
|  | 商业计划书补足 | 吴平中 | 进行中 |  |  |  | 为后续的招聘及项目招标服务。如果决定开发外包，那所有技术参与者都为乙方人员。
| 资源落实 | 人力资源（app开发／H5开发/server开发/cms开发/设计/内容运营） | 闫旭 | 进行中 |  |  |  | 技术资源已落实
|  | 硬件资源（开发环境搭建） | 闫旭 | 进行中 |  |  |  | 腾讯云
项目开始 | 设计阶段 | v1.0功能列表 | 吴平中 | 完成
|  | v1.0前后台线框图 | 吴平中 | 用户端完成，CMS剩余10% |  |  |  | 基于微信的用户前端 基于pc的保险公司专员页面 基于pc的CMS内部管理页面
|  | CMS系统参考对象确认 | 闫旭，吴平中 | 进行中 |  |  |  | 由闫旭挑选一款成熟的cms产品，吴平中做功能筛减。
|  | 产品主风格KV设计 | 设计师
|  | 接口设计文档 | 吴平中，闫旭 | 进行中 |  |  |  | 吴平中先根据前端需求出一版本。
|  | 数据库设计文档 | 闫旭
| 实施前预估 | 预估前后台UI设计周期 | 设计师
|  | 预估接口开发周期 | 闫旭
|  | 预估html页面开发周期 | 闫旭
|  | 预估其它非可见工作量（数据埋点） | 闫旭
| 阶段验收 | 所有计划周期review，v1.0功能范围调整，各方同意并确认
| 实施阶段-技术，设计 | ui－设计（微信h5＋cms），推荐sketch
数据埋点位设计
后端－系统架构搭建，数据库搭建
| 实施阶段-运营 | 运营资源准备：合作渠道，内容渠道
| 阶段验收 | 根据设计作出demo，并做小范围用户（10-20人）体验测试，修改设计细节
ui设计定稿，各方确认
| 实施阶段-技术，设计 | 设计切片产出
前端Html层开发
后端-业务层开发，爬虫开发
后端-单体测试
连接测试case编写
数据埋点
穿插review
| 实施阶段-运营 | 文章，案例，QA产出，产品预热，种子用户拓展准备
| 阶段验收（beta版） | html/cms－交互测试
后端－性能测试
微信，保险公司门户，CMS平台3大集合测试
| 实施阶段3 | 功能微调，性能提示，bug解决
实地测试（100人），少量测试
测试反馈跟进
| 阶段验收（v1.0测试版） | 测试环境全testcase测试通过
| 实施阶段 | 生产环境上线
| 阶段验收（v1.0正式版） | 生产环境全testcase测试通过
| 实施阶段 | 种子用户使用反馈收集